## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-12-10 | 2023-12-13 | 100% | Dev1 |  | 2023-12-14 | 95% | Dev2
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2023-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2023-05-23 | 2023-07-01 | 90% | Dev A |  | 2023-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 100% | Dev A |  | 2023-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2023-06-20 | 2023-06-28 | 90% | Dev A |  | 2023-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2023-06-25 | 2023-07-01 | 80% | Dev A |  | 2023-12-14 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 2023-12-10 | 2023-12-13 | 100% | Dev1 |  | 2023-12-14 | 100% | Dev2